## Sheet1
ID | Taak | Rol | Uitslag | ChatGPT opmerkings | Carel Opmerkings
1.1 | Besluit op finale tegniese stapel (FastAPI vs Django vs Node) | Jy | GEDOEN | Sal kode beïnvloed | Voor: React + Tailwind Agter: Node.js + Express.js + Socket.io
1.2 | Skep projekstruktuur (monorepo of apart vir frontend/backend) | Ek | GEDOEN
1.3 | Stel ontwikkelingsomgewing op (Docker, venv, linters, CI) | Ek
1.4 | Ontwerp en implementeer basiese datamodel in ORM | Ek |  | Gebruik PRD se entiteite
1.5 | Stel databasis op (PostgreSQL lokaal) | Ek
1.6 | Skryf basiese API-endpoints vir CRUD op produksieplan en take | Ek |  | REST-styl endpoints
1.7 | Skep placeholder React-UI met router en Material UI | Ek
2.1 | Implementeer Google OR-Tools skeduleerder | Ek |  | Dummy-data om mee te begin
2.2 | Integreer OR-Tools met werklike take en hulpbronne | Ek
2.3 | Skep API-endpoint: /skeduleer-plan | Ek |  | Input: plan_id
2.4 | Voeg geskeduleerde_start en geskeduleerde_einde by datamodel | Ek
2.5 | UI: “Her-skeduleer plan” knoppie | Ek
4.1 | Voeg status-veld by take (aktief, wag, klaar, geblok) | Ek
4.2 | Implement WebSocket vir taakstatus | Ek |  | FastAPI WebSocket route
4.3 | UI: Merk taak klaar / Vlag probleem (vloerrol) | Ek & Jy
4.4 | Polling fallback vir WebSocket | Ek
5.1 | Koppel Autodesk Forge API | Ek |  | Lêerkyker
5.2 | Ontwerp lêer-oplaai UI | Ek |  | Admin-rol
5.3 | UI-komponent vir lêerkyk op mobiele toestel | Ek
5.4 | Oplaaiproses met taak-assosiasie | Ek
6.1 | Ontwerp mobiele vloer-dashboard | Ek & Jy |  | Mobile-first UX
6.2 | Responsiewe layout (Material UI) | Ek
6.3 | UI kontroles: Filters, statusmerkers, waarskuwings | Ek
6.4 | Herlaai en visuele statusupdates | Ek
7.1 | Kies ontplooiingsplatform (AWS, Heroku, DigitalOcean) | Jy & Ek |  | Jy kies opsie
7.2 | Produksie databasis-instantie | Ek
7.3 | Stel domein en HTTPS op | Ek
7.4 | Skryf dokumentasie (gebruik en installasie) | Ek
7.5 | Finale QA met dummy-data | Jy & Ek